## Página1
ID - 001 | Problema: | Emitir notificações para usários sem internet | Ação A | Ação B
| 5W | What ? - O que ? | Desenvolvimento do App integralmente offline | Desenvolvimento apenas das funcionalidade relacionadas a notificação offline
|  | Why ? - Por que ? | É necessário que as informações do usuário estejam offline | É necessário que as informações do usuário estejam offline
|  | Where ? - Onde ? | no App | no App
|  | Who ? - Quem ? | Desenvolvedor - Wilson Guiraldelli | Desenvolvedor - Wilson Guiraldelli
|  | When ? - Quando ? | De Fevereiro á Agosto - do inicio ao fim do desenvolvimento do projeto | Junho a Julho - Fase de desenvolvimento da funcionaladide de Rotinas
| 1H | How ? - Como | Utilização de armazenamento offline através de bancos de dados propríos para armazenamento de informações de aplicativos | Utilização de armazenamento offline através de bancos de dados propríos para armazenamento de informações de aplicativos
ID - 002 | Problema: | Base de dados insuficiente | Ação A | Ação B
| 5W | What ? - O que ? | Realizar atualizações e implementações frentequentes e atualizadas de novos medicamentos disponibilizados pela instituições Anvisa, TUSS e etc. | Relacionar diversas planilhas de medicamentos em um só banco de dados entre as instituições existentes, tanto privado e público, não aceitar adicionar/mostrar medicamentos duplicados.
|  | Why ? - Por que ? | Devido as criações de medicamentos cada dia mais, devemos deixar nossa base de dados atualizada, com todos os medicamentos disponibilizado em teritório nacional. | Por conta das fabricações de medicamentos constantes, devemos disponibilizar todos os medicamentos existentes e atualizados encontrados em território nacional, para nossos usuários terem êxito em localizar no app.
|  | Where ? - Onde ? | Banco de Dados/Base de Dados | Banco de Dados/Base de Dados
|  | Who ? - Quem ? | Analista de Negócios - José Higor | Desenvolvedor - Wilson Guiraldelli
|  | When ? - Quando ? | Mensalmente | Mensalmente/ Semestralmente ou na próxima versão do app.
| 1H | How ? - Como | Deverá ser feito mensalmente a verificação nas instituições Anvisa, TUSS e outras, sobre uma nova planilha/base de dados atualizada contendo novos medicamentos. | O desenvolver após receber a relação de algumas tabelas das intituições de saúde que contém uma variedade de medicamentos, deve relacionar as planilhas e juntar/unir as mesmas no banco de dados, sem ocorrer o erro de duplicidade de medicamentos.
ID - 003 | Problema: | Armazenamento de Dados | Ação A | Ação B
| 5W | What ? - O que ? | Almazar informações em banco de dados em servidor local | Armazenamento das informações em Nuvem
|  | Why ? - Por que ? | Para que as informações sejam salvas em alguma maquina e sejam disponibilzidas aos usuários | Para que as informações sejam salvas e possam ser acessadas pelos usuários, além de possibilitar interoperabilidade 24/7 de maneira confiavel
|  | Where ? - Onde ? | Maquina de um dos desenvolvedores | -
|  | Who ? - Quem ? | Desenvolvedor - Wilson Guiraldelli | Desenvolvedor - Wilson Guiraldelli
|  | When ? - Quando ? | Agosto - No momento da publicação do App na loja | Agosto - No momento da publicação do App na loja
| 1H | How ? - Como | Rodar as API'S na maquina de um desenvolvedor e realizar o armazenamento em um banco de dados na mesma maquina | Rodar as API's no servidor da Nuvem e armazenar os dados em um banco de dados na Nuvem
ID - 004 | Problema: | Modificações durante o desenvolvimento do projeto | Ação A | Ação B
| 5W | What ? - O que ? | Definição prévia de todo as funcionalidades a serem desenvolvidos | Abertura para mudanças ao longo do projeto
|  | Why ? - Por que ? | Para que não sejam solicitadas mudanças no meio do projeto | Para que mudanças importantes sejam realizadas durante o projeto a fim de evitar má adesão do aplicativo
|  | Where ? - Onde ? | Documento de requistos | Documento de requisitos
|  | Who ? - Quem ? | Analista de Negócios - José Higor | Analista de Negócios - José Higor
|  | When ? - Quando ? | Fevereiro - Março - Antes do inicio do desenvolvimento do Aplicativo | De Fevereiro á Agosto - do inicio ao fim do desenvolvimento do projeto
| 1H | How ? - Como | Realização de reuniões de elicitação de requisitos, documentação do conteúdo coletado e validação dos documentos | Realização de reuniões periódicas com os Steakholders para apresentação do que está sendo feito
ID - 005 | Problema: | Dificuldades de reuniões devido à pandemia(Covid-19). | Ação A | Ação B
| 5W | What ? - O que ? | Reuniões onlines | Troca de e-mails
|  | Why ? - Por que ? | Devido a norma do ministério da saúde, que é proíbido aglomerações. | Devido a norma do Ministério da Saúde, está proibido aglomerar, sair e ter contatos próximos com pessoas.
|  | Where ? - Onde ? | Zoom, Skype, Google Meet, WhatsApp | Ferramenta de e-mails(G-mail)
|  | Who ? - Quem ? | Analista de Negócios - José Higor | Analista de Negócios - José Higor
|  | When ? - Quando ? | Fevereiro/Março - No inicio da definição do projeto | Fevereiro/Agosto - Do início da definição do projeto até a parte de finalizaçaõ do projeto
| 1H | How ? - Como | Atráves da ferramenta citada(Zoom), será feito a reunião com as partes interessadas, afim de pegar todas as informações relevantes e os meios dos artefatos principais para o desenvolvimento do projeto. | Troca de e-mails com as partes interessadas afim de enviar os artefados solicitados, informações para validações com os mesmos.
ID - 006 | Problema: | Atrasos nas entregas de backlogs | Ação A | Ação B
| 5W | What ? - O que ? | Organizar/separar rápido as tarefas a serem feitas, no momento em que o backlog for divulgado | Aumentar ou dobrar o horário da realização das atividades do backlog.
|  | Why ? - Por que ? | Para evitar o atraso da organização e separação das tarefas | Para evitar atraso nas entregas das atividades
|  | Where ? - Onde ? | Na ferramente de controle de projeto | No momento de realizar as atividades do backlog
|  | Who ? - Quem ? | Analista de Negócios - José Higor | Desenvolvedor - Wilson Guiraldelli Analista de Negócios - José Higor
|  | When ? - Quando ? | Logo após a postagem do próximo backlog | Durante o desenvolvimento das atividades
| 1H | How ? - Como | O analista deve estar sempre atento às postagens dos backlogs e orgarnizar, separar rápido os itens à serem feitos na ferramente de controle de projeto(Jira). | O grupo deve dobrar e aumentar o tempo de realização das atividades do backlog, afim de fazer mais um item por dia e assim sucessivamente.